## 할일
업무리스트 | 항목 | 담당자 | 비고
Flask 꾸미기 | bootstrap을 사용하여 꾸미기 챌린지별 순위 표시 아이디별, 동영상 업로드 날짜별로 정렬하는 기능 유저피드백 대시보드 | 김은희
감정 분석 데이터 수집 및 학습, 적용 | https://www.youtube.com/watch?v=P4OevrwTq78 https://github.com/bnsreenu/python_for_microscopists/blob/master/239_train_emotion_detection/239_train_emotion_detection.py | 정주연/김영빈 | class_labels=['Angry','Disgust', 'Fear', 'Happy','Neutral','Sad','Surprise'] 이외에 감정사진 수집 및 추가하기 - 헬스의 중요 요소는 운동시 한계까지 힘을 써야 함=> 얼굴에 힘들다는 표정이 생길 수 밖에 없음
챌린저스 스쿼트 개발 | 구현, 정확도 튜닝, 점수 산정 방안 및 표시하기 | - | 필수
챌린저스 아령, 푸쉬업 점수 산정 및 표시하기 | Flask 꾸미기와 병행 가능 | 김은희 | 필수
얼굴 모자이크 처리 후 최종 업로드 | 모두가 공유하는 영상이므로, 점수 산정이 끝나면 얼굴을 모자이크 혹은 스마일처리 후 업로드 | - | 필수
다이어트 챌린지 | 음식 사진 수집, 음식 사진별 칼로리 라벨링 처리 , 모델 학습, 예측 정확도 향상. 챌린지 시나리오 필요 | 김우영
사용성 테스트 |  | 전원
코드 분석 |  | 전원
이론 스터디 | yolo 원리, 알고리즘 등 스터디 | 전원
기간 | 5/31 완료
피드백 일정
1. 수업 오리엔테이션 (3/2) - 전체 미팅
2. 지도교수별 첫 미팅 (3/9 9:00)
3. 주제 선정 미팅 (3/30 9:00)
4. 중간 피드백 (4/20 9:00) 사업계획서 초안 작성(비즈니스 모델 부분)
5 중간 피드백 (5/18 9:00) 기술 완성 및 비즈니스 모델 보완
6 최종 피드백 (6/15 9:00) -------> 6/18까지 적용해보고 안되면 포기. 자료정리하여 6/20 최종보고서 제출
7 최종 발표 평가(6/24 2시 30분 부터 진행) : 6월 21일부터 ~ 발표전날까지 발표 방안 정리
Note on D2: 담당자 지정 필요한 셀